GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI                        EK-16

2016 YILI UYGULAMA TAKVİMİ

| Uygulanan İş | Başlangıç ve Bitiş Tarihi |  | Süre (Gün) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tebliğ Yayımlanması ve Hazırlıklar | 5 Nisan |  | 7 Gün |
| Dosya Teslimi | 13 Nisan - 12 Mayıs |  | 30 Gün |
| Değerlendirme | 13 Mayıs - 26 Mayıs |  | 14 Gün |
| İlan | 27 Mayıs - 02 Haziran |  | 7 Gün |
| Sözleşme İmzalama | 03 Haziran - 09 Haziran |  | 7 Gün |
| İş Yapımı | 10 Haziran - 9 Ekim |  | 120 Gün (En çok) |
| Ödeme Talebi | 10 Ekim - 16 Ekim |  | 7 Gün |
| Kontrol | 17 Ekim – 23 Ekim |  | 7 Gün |
| Genel Müdürlüğe İcmal Gönderme | 24 Ekim - 30 Ekim |  | 7 Gün |
| Hibe Ödeme | 31 Ekim’den sonra |  | - |
| TOPLAM SÜRE |  |  | 199 GÜN |
| YEDEKLER: Sözleşme İmzaladıktan sonraki sürece dahil olacak. |  |  |  |
| Sözleşme İmzalama |  | 7 Gün |  |
| İş Yapımı | (Bitiş Tarihi) - 16 Ekim | 20 Gün (En az) |  |
| Ödeme Talebi |  | 7 Gün |  |
| Kontrol |  | 7 Gün |  |
| Genel Müdürlüğe İcmal Gönderme |  | 7 Gün |  |
| Hibe Ödeme |  |  |  |